## Slide 1: Pythonワークショップ草案
まちおこしサークル
中央大学国際情報学部二年 橋本葵

## Slide 2: 目次
概要
到達目標
今後の予定
最後に

## Slide 3: 概要

## Slide 4: 開催期間：６月～８月第二週まで 曜日：水曜４限（暫定） 回数：全８回予定 時間：一回８０分～１００分
日程

## Slide 5: ・プログラミング初心者 ・pythonを勉強してみたい人
ターゲット

## Slide 6: トレーナー側の参加人数によるが 私一人だった場合１５人程度が限界 ※後述するがGDSCさんに協力を要請
人数

## Slide 7: プログラミングの基本知識及び pythonでの開発方法
内容

## Slide 8: エディタ：VScode OS：Windows,Mac グループウェア：Line,slack ※私がWin環境なのでMac環境できる方を探したい
利用環境

## Slide 9: 各回の予定（現在時点）
第一回：開発環境の構築（HelloWorld、ターミナル）
第二回：print,input関数、変数、データ型について
第三回：for,if（簡単なアルゴリズム①）
第四回：配列（簡単なアルゴリズム②）
第五回：関数、クラス、オブジェクト指向
第六回：ライブラリ、API、pipの設定、pysimpleGUI実践
第七回：開発手順、開発実践
第八回：開発実践
夏休み：成果物発表会したい

## Slide 10: サポート
・質問や資料共有等は原則slackを通じて行う。
・当然ワークショップ時間内のみではプログ ラミング能力は身につかないので、自習とし て、課題（任意）やAOJ・Paizaを取り組む。
Notes: （ワークショップの内容は、スケジュール的にインプット中心となってしまう）

## Slide 11: 到達目標

## Slide 12: 到達点
Pythonで基本的なプログラミング能力を取得する。※他の言語に挑戦できるくらいには
アルゴリズムを考えられる能力
（データフローを想像できるように！）。
また、ライブラリ・API等共通のソフト開発の際、
必須となる知識及び技能を習得する。
環境の構築を自力でできるようになる。

## Slide 13: 今後の予定

## Slide 14
今週~来週：GDSCさんと打ち合わせ
5月後半：受講生募集
（必要であれば説明会も）
5月最終週：プレテスト
6~8月：ワークショップ期間

## Slide 15: 最後に

## Slide 16: ワークショップをサポートして頂ける方を募集します！！
Slackでの質問解答
ワークショップ中のアシスタント
資料作成
日程調整
Etc…

## Slide 17: 受講生も募集いたします！
Pythonを学んでみたい人
プログラミング初心者
何か作ってみたい人
原則先着順
参加フォームは後日作成します！！

## Slide 18
質問、アドバイス、気になる点、
サポートして頂ける方、参加希望の方
a22.fr7w@g.chou-u.ac.jp、もしくは
橋本葵のインスタグラム・Lineまで連絡お願いします。